Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | A la fecha (27/10/2026) el proyecto Powerbuilding.gym (aplicación web de gestión para un gimnasio de powerlifting con cliente real) tiene la fase de definición documentada, la Fase 2 de desarrollo ejecutada y el sistema funcionando en producción (frontend en Netlify; API y base de datos PostgreSQL en Railway). De los 30 requerimientos de la Planilla, 27 están construidos y 3 están en validación (R.28, R.29 y R.30). Actividades realizadas • Gestión y documentación: Fase 1 (Acta de Constitución, Planilla de Requerimientos, Casos de Uso, Mockups, Matriz EDT, Carta Gantt, Minuta, avance de Sprint 1 e Informe ERS) y Fase 2 (Documento de Arquitectura del Sistema, Diccionario de Datos, Matriz de Riesgo, Matriz de Control de Cambio, Matriz RACI, Documento de Proceso de Negocio, Minuta y avance de sprint de la Fase 2). • Desarrollo (Fase 2): 10 bloques de trabajo entre el 25 y el 27/10/2026 según el historial de commits: seguridad y correcciones del sistema base; mantenedores de disciplinas, instructores, administradores, planes, pagos y plantillas; aplicación móvil PWA del administrador; reportes PDF y Excel; notificaciones por correo; política de privacidad; pago en línea con Webpay Plus y comprobante; portal Mi cuenta del alumno; y la web instalable como aplicación. La base de datos pasó de 5 a 15 tablas. • Infraestructura: frontend en https://gympowerbulding.netlify.app y backend en Railway; envío real de correos con Brevo verificado en producción; repositorio GitHub (rama main) con las carpetas web/ (código) y FASE-1/ (documentación), y rama fase-2 integrada a main. Objetivos específicos cumplidos hasta el momento • Cumplido: reemplazar la gestión manual de reservas, clientes y asistencia por una plataforma centralizada; implementar los mantenedores del administrador (bloques, clientes, usuarios, planes, pagos, disciplinas, instructores y plantillas); reportes exportables a PDF y Excel; notificaciones por correo (R.18 verificado con un correo real); y la aplicación móvil PWA instalable. • Parcialmente cumplido: módulo de negocio (dashboard y análisis operativos; falta verificar que las etiquetas de algunos indicadores coincidan con lo calculado) y seguridad (JWT, bcrypt, escape contra XSS y validación en el backend implementados; quedan medidas como límite de intentos de login). • En validación (Fase 3): R.28 (tiempos de respuesta medidos en producción), R.29 (pruebas en iPhone y Android) y R.30 (datos de contacto reales en la página de privacidad), además de las pruebas con usuarios. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen el objetivo general y los objetivos específicos definidos en la Fase 1. Durante la Fase 2 se desarrollaron los mantenedores adicionales, los reportes exportables a PDF y Excel, las notificaciones por correo y la aplicación móvil PWA, adelantándose a la Carta Gantt (desarrollo previsto entre el 03/11 y el 14/12/2026). Mediante la Matriz de Control de Cambio se agregaron el pago en línea con Webpay Plus y comprobante, el portal Mi cuenta del alumno y la instalación de la web como aplicación; las notificaciones push se rechazaron y quedan como hoja de ruta. Objetivo general: diseñar y desarrollar un sistema integral de gestión para Powerbuilding.gym, compuesto por una aplicación web principal y una aplicación móvil (PWA) secundaria para el administrador, que digitalice la gestión de reservas, clientes, asistencia y operación del negocio del gimnasio. |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil tipo Scrum adaptada al periodo académico: trabajo por sprints con documento de cierre (Sprint 1 cerrado el 14/09/2026 y cierre del sprint de la Fase 2 el 27/10/2026), minuta de reunión, matrices de riesgo, control de cambio y RACI, y control de versiones con Git. El desarrollo de la Fase 2 se organizó en bloques pequeños en la rama fase-2, con un commit por cambio y verificación local antes de integrar a main, porque main despliega automáticamente la web en producción. La ejecución de la aplicación móvil (PWA) quedó a cargo de Benjamín Salazar (ver sección 3). |
| Evidencias de avance | Evidencias de avance seleccionadas (acordadas en la Guía 1.5) • Documento de avance de sprint (Sprint 1, 14/09/2026, y cierre de la Fase 2, 27/10/2026): tareas realizadas, postergadas y próximos pasos, con las fechas de cada bloque. • Minutas de reunión (08/09/2026 y 27/10/2026): acuerdos, compromisos y decisiones de alcance. • Documentación de la Fase 2: Documento de Arquitectura del Sistema, Diccionario de Datos, Documento de Proceso de Negocio y las matrices de Riesgo, Control de Cambio y RACI; junto con la documentación de la Fase 1 respaldan el análisis, el diseño y la gestión del proyecto. • Sistema en producción y repositorio: https://gympowerbulding.netlify.app y https://github.com/zalak3t/Powerbuilding.gym (rama main). Las capturas de abajo corresponden al panel de administración del 19/10/2026; los módulos desarrollados en la Fase 2 se muestran funcionando en la demostración en vivo. Cómo se resguardó la calidad Arquitectura en capas (rutas, middlewares, controladores y servicios) con SQL parametrizado; contraseñas cifradas con bcrypt; sesiones con JWT con expiración y revalidación del usuario en la base de datos; rol obtenido siempre desde la base de datos; escape de datos contra XSS y validación en el backend sin librerías; transacciones en registro y asistencia; migraciones idempotentes; scripts de verificación ejecutados localmente (por ejemplo, 79 verificaciones en el bloque 2a y 124 en el bloque 2b); documentación trazable (cada caso de uso se vincula a requerimientos de la Planilla). Figura 1. Dashboard del administrador (producción, 19/10/2026). Figura 2. Mantenedor de bloques de entrenamiento. Figura 3. Control de asistencia por bloque. Figura 4. Módulo Análisis de Negocio. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Acta de Constitución y su aprobación | Plantillas DuocUC, Git | 08/09 – 16/09/2026 | Benjamín Salazar | Facilitador: el sistema base ya existía, lo que aceleró la definición. | Completado | — |
| Gestión de proyectos informáticos | Definición de requerimientos generales (Planilla de Requerimientos: 30 requerimientos) | Plantilla DuocUC, reuniones con la clienta | 15/09 – 28/09/2026 | Benjamín Salazar y Victor Mejías | Facilitador: clienta real que valida el alcance. Se levantaron los 30 requerimientos (23 funcionales y 7 no funcionales). | Completado | — |
| Gestión de proyectos informáticos | Organización del equipo, minuta de reunión y Sprint 1 | Minuta, Documento de avance de sprint | 08/09 – 14/09/2026 | Benjamín Salazar y Victor Mejías | Dificultad: coordinar horarios para reunirse y trabajar en conjunto. | Completado | — |
| Gestión de proyectos informáticos / Diseñar y construir soluciones de software | Casos de uso (12 de alto nivel y 19 extendidos), Mockups e Informe ERS | Plantillas DuocUC, Planilla de Requerimientos | 06/10 – 02/11/2026 (plan); elaborados antes | Benjamín Salazar y Victor Mejías | Se adelantaron respecto de la Carta Gantt y quedaron en la carpeta FASE-1 del repositorio. | Completado | Adelantada respecto del cronograma. |
| Gestión de proyectos informáticos | Matriz EDT con costos y Carta Gantt | Excel, tarifas de mercado | Sprint 2 (09/2026) | Victor Mejías | Valores hora de mercado; precio total del proyecto estimado en $6.959.600 CLP. | Completado | — |
| Diseñar y construir soluciones de software | Documento de arquitectura de software | Documentación técnica, código fuente | 13/10 – 27/10/2026 | Benjamín Salazar y Victor Mejías | Documento de Arquitectura del Sistema entregado el 27/10/2026, con vistas 4+1, diagramas y decisiones de diseño. | Completado | — |
| Administrar y modelar bases de datos relacionales | Modelo de datos PostgreSQL (15 tablas), migraciones y Diccionario de Datos | PostgreSQL, Railway | Previo al semestre; ampliado el 25 y 26/10/2026 | Benjamín Salazar | Se agregaron 10 tablas mediante migraciones SQL idempotentes (disciplinas, instructores, planes, pagos, plantillas, notificaciones, transacciones de pago, comprobantes, fotos y marcas). | Completado | — |
| Diseñar y construir soluciones de software | Autenticación y roles (R.1, R.2, R.24, R.25) | Node.js, Express, bcrypt, JWT | Previo al semestre | Benjamín Salazar | En producción. Se reforzó la seguridad: datos escapados contra XSS, validación en el backend, sesión del administrador al recargar y cierre de sesión con token vencido. | Completado | Mejoras de seguridad ejecutadas en el bloque 1 (25/10/2026). |
| Diseñar y construir soluciones de software | Bloques, reservas y cancelación (R.3, R.4, R.5) | Node.js, Express, PostgreSQL, HTML/CSS/JS | Previo al semestre | Benjamín Salazar | Con control de cupos. Se habilitó el día domingo y se agregaron disciplina e instructor al bloque. | Completado | — |
| Diseñar y construir soluciones de software | Clientes y ficha del cliente (R.6, R.9) | Node.js, Express, PostgreSQL | Previo al semestre | Benjamín Salazar | Incluye estados activo, bloqueado y suspendido, contacto por WhatsApp, membresía derivada e historial de pagos. | Completado | — |
| Diseñar y construir soluciones de software | Registro de asistencia (R.7) | Node.js, Express, PostgreSQL | Previo al semestre; ajustes el 25/10/2026 | Benjamín Salazar | Marca y desmarca asistencia y actualiza la última visita del cliente en una transacción. | Completado | — |
| Diseñar y construir soluciones de software | Dashboard y análisis de negocio (R.8) | Chart.js, PostgreSQL | Previo al semestre | Benjamín Salazar | Operativos. Falta verificar que las etiquetas de los indicadores coincidan con lo calculado. | En curso | Corrección de indicadores en la Fase 3. |
| Diseñar y construir soluciones de software (aplicaciones web y móvil) | Mantenedores adicionales: usuarios administradores, planes/membresías, pagos, disciplinas, instructores y plantillas (R.10 a R.15) | Node.js, Express, PostgreSQL | 25/10/2026 | Benjamín Salazar | Disciplinas, instructores, administradores, planes, pagos y plantillas de notificación construidos (bloques 2a y 2b). | Completado | Adelantado respecto de la Carta Gantt (13/11 – 12/12/2026). |
| Diseñar y construir soluciones de software | Reportes con filtros exportables a PDF y XLS (R.16, R.17) | Librerías de exportación, PostgreSQL | 25/10/2026 | Benjamín Salazar | Reportes de asistencia y de ocupación e ingresos, exportables a PDF y Excel (bloque 4). | Completado | Adelantado respecto de la Carta Gantt. |
| Diseñar y construir soluciones de software | Notificaciones por correo electrónico (R.18, R.19, R.20) | Brevo (API HTTP), plantillas en la base de datos | 25/10/2026; verificación el 26/10/2026 | Benjamín Salazar | Confirmación de reserva, recordatorio de bloque y aviso de vencimiento. R.18 verificado con un correo real (llegó a spam); R.19 y R.20 implementados, pendientes de verificar con correos reales. | Completado | Adelantado respecto de la Carta Gantt. Dominio propio para evitar spam en la hoja de ruta. |
| Diseñar y construir soluciones de software (aplicación móvil) | Aplicación móvil PWA instalable: reservas del día y marcar asistencia (R.21, R.22, R.23) | API existente, manifest y service worker | 25/10 – 27/10/2026 | Victor Mejías (asignación original); Benjamín Salazar (ejecución actual) | PWA del administrador con pantalla Hoy, marcar asistencia, instalación y aviso sin conexión. Falta la prueba documentada en iPhone y Android (R.29). | Completado | Ejecución reasignada a Benjamín Salazar (ver sección 3). |
| Gestión de proyectos informáticos | Pruebas y QA: funcionales, con usuarios y de compatibilidad | Casos de prueba, navegadores y celulares | 15/12 – 28/12/2026 (Carta Gantt) | Victor Mejías | Verificaciones funcionales locales ejecutadas durante el desarrollo; las pruebas con usuarios y de compatibilidad en dispositivos quedan para la Fase 3. | En curso | Parcialmente adelantada. |
| Gestión de proyectos informáticos | Migración a producción, capacitaciones, manuales y acta de cierre | Netlify, Railway, documentación | 29/12/2026 – 11/01/2027 (Carta Gantt) | Benjamín Salazar y Victor Mejías | Producción operativa en Netlify y Railway; el envío real de correos y los datos de producción se ajustaron el 26 y 27/10/2026. Quedan capacitaciones, manuales y acta de cierre. | En curso | Migración adelantada; capacitación y cierre según la Carta Gantt. |
| Diseñar y construir soluciones de software | Pago en línea de planes con Webpay Plus y comprobante en PDF (cambio de alcance) | Node.js, transbank-sdk, pdfkit | 26/10/2026 | Benjamín Salazar | Ambiente de integración de Transbank; el monto se toma del plan en el servidor y no se almacenan datos de tarjeta. | Completado | Agregado mediante control de cambios. |
| Diseñar y construir soluciones de software | Portal Mi cuenta del alumno: perfil, membresía, pagos, marcas personales y foto (cambio de alcance) | Node.js, PostgreSQL, HTML/CSS/JS | 26/10/2026 | Benjamín Salazar | Reutiliza la API y el modelo de datos existentes. | Completado | Agregado mediante control de cambios. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores • El sistema base ya estaba construido y desplegado antes de iniciar el semestre, por lo que la fase de definición se pudo apoyar en un producto real y no solo en supuestos. • Existe una clienta real (Fran Rodríguez) que conoce el negocio y valida los requerimientos, lo que redujo la incertidumbre del alcance. • El stack (Node.js, Express, PostgreSQL, HTML/CSS/JS) es conocido por el equipo y la arquitectura en capas facilita agregar módulos nuevos reutilizando la API. • Las plantillas de documentación (Acta, ERS, casos de uso, EDT y Gantt) ordenaron el trabajo y permitieron adelantar entregables. • La arquitectura en capas y el patrón común de los mantenedores permitieron construir los módulos de la Fase 2 por bloques pequeños y verificables. Dificultades y acciones • Coordinación del equipo: fue complejo hacer coincidir los horarios de ambos integrantes para reunirse y trabajar juntos. Acción: se fijaron reuniones de seguimiento con minuta y se distribuyeron tareas por responsable (Matriz EDT) para poder avanzar de forma independiente. • Subida ordenada de los entregables al repositorio: la documentación debía quedar con una estructura y nombres exactos por la revisión automática del repositorio. Acción: se reorganizó el repositorio (código en web/ y documentación en FASE-1/) sin afectar el despliegue de Netlify y Railway, que se verificó después del cambio. • Infraestructura: el backend en Railway estuvo inactivo por vencimiento del crédito de prueba. Acción: se restituyó el acceso y se verificó que la web y el inicio de sesión funcionan en producción. • Correos a spam: el correo real de prueba llegó a la carpeta de spam por enviarse desde una cuenta gratuita. Acción: se verificó el envío con Brevo y se dejó como hoja de ruta un dominio propio con DKIM y DMARC. • Calidad de los datos de producción: se detectaron tildes dañadas y correos reales en clientes de prueba. Acción: se corrigieron con scripts transaccionales, probados primero sin confirmar los cambios. • Plazos: el desarrollo de la Fase 2 se concentró en pocos días (25 al 27/10/2026). Acción: se dividió el trabajo en bloques con un commit por cambio y verificación local antes de integrar a main.

Actividades ajustadas o eliminadas: • Aplicación móvil (PWA): en la minuta del 08/09/2026 su desarrollo quedó asignado a Victor Mejías. Para trabajarla sobre la misma base de código y la API existente, y mantener la documentación consistente con el sistema, su ejecución pasa a Benjamín Salazar; se mantiene el alcance de aplicación secundaria para el administrador y se parte con una versión mínima instalable (manifest, service worker, reservas del día y marcar asistencia). • Alcance de módulos adicionales: los mantenedores R.10 a R.15, los reportes exportables, las notificaciones por correo y la aplicación móvil se construyeron en la Fase 2, antes de la ventana del cronograma (03/11 al 14/12/2026). Mediante control de cambios se agregaron el pago en línea con Webpay Plus y comprobante, el portal Mi cuenta del alumno y la instalación de la web como aplicación, y se rechazaron las notificaciones push (hoja de ruta). • Cronograma: la documentación de análisis y diseño y el desarrollo se adelantaron respecto de la Carta Gantt, y la infraestructura de producción ya está operativa, lo que adelanta la migración.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Ninguna actividad está retrasada. Quedan en validación o por iniciar, según la Carta Gantt: R.28 (tiempos en producción), R.29 (pruebas en iPhone y Android) y R.30 (datos de contacto reales), las pruebas con usuarios, los manuales de usuario, las capacitaciones y el acta de cierre. El dashboard de negocio sigue En curso por el ajuste de etiquetas de indicadores. Motivos • Se priorizó formalizar la definición del proyecto y estabilizar el sistema base; el desarrollo de la Fase 2 se ejecutó después en bloques, lo que dejó la validación en dispositivos y producción para el cierre. • La coordinación de horarios entre ambos integrantes limitó las instancias de trabajo conjunto. Estrategias para avanzar sin afectar el proyecto • Orden de ejecución para la Fase 3: (1) validar R.28, R.29 y R.30, (2) pruebas funcionales y con usuarios y corrección de observaciones, (3) manuales de usuario y capacitación, (4) dominio propio para el correo y (5) acta de cierre. • Trabajar en una rama de desarrollo y publicar en main solo cuando cada bloque esté probado, porque main despliega automáticamente la web en producción. • Reutilizar la API y el modelo de datos existentes para evitar duplicar lógica, y mantener reuniones de seguimiento semanales con minuta.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.