# Informe de cierre sprint Fase 2 – Powerbuilding.gym

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Benjamín Salazar y Víctor Mejías |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 27/10/2026 |  | Duoc UC. | Powerbuilding.gym |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Benjamín Salazar | Powerbuilding.gym (equipo desarrollador) | +56974473221 | benjamin.asl34@gmail.com |
| Víctor Mejías | Powerbuilding.gym (equipo desarrollador) | +56977900572 | vimejiasb@gmail.com |

# Introducción

Powerbuilding.gym es un sistema web de gestión integral para un gimnasio especializado en powerlifting, desarrollado como proyecto Capstone (PTY4614) para el cliente real Fran Rodríguez, dueña del gimnasio. Permite administrar bloques de entrenamiento, clientes, reservas, asistencia, planes, pagos y reportes, e incluye una aplicación móvil (PWA) para el administrador y un portal para el alumno. Este informe corresponde al cierre del sprint de la Fase 2 (Desarrollo del Proyecto).

# Resumen Sprint

El desarrollo de la Fase 2 se ejecutó en 10 bloques de trabajo (bloque 0 a bloque 9), cuyas fechas quedan registradas en el historial de commits del repositorio: los bloques 0 a 5 el 25/10/2026, los bloques 6 a 8 el 26/10/2026 y el bloque 9 el 27/10/2026. Con ello, la planificación de la Carta Gantt, que situaba la fase de desarrollo entre el 03/11 y el 14/12/2026, se adelantó. Al cierre, de los 30 requerimientos de la Planilla de Requerimientos 27 están construidos y 3 quedan en validación (R.28, R.29 y R.30). Además se realizó la puesta en producción del envío real de correos (Brevo) y la corrección de datos en la base de producción.

# Tareas realizadas

Tareas realizadas (fecha del commit en el repositorio):

• Bloque 0 (25/10): entorno de desarrollo local seguro: guarda que impide apuntar a la base de producción, SSL condicional, variable de API local y carpeta de migraciones.

• Bloque 1 (25/10): seguridad y correcciones: escape de datos contra XSS, sesión del administrador al recargar, validación en el backend sin librerías, fecha de Chile en vez de la del servidor, transacciones en registro y asistencia, y día Domingo en bloques.

• Bloque 2a (25/10): mantenedores de disciplinas, instructores y usuarios administradores (CU012), con protecciones de autoeliminación y de último administrador.

• Bloque 2b (25/10): planes, pagos, membresía derivada (vigente, por vencer, vencida) y plantillas de notificación (CU007 y CU008).

• Bloque 3 (25/10): aplicación móvil PWA del administrador: pantalla Hoy, marcar asistencia, instalación en el celular y aviso de falta de conexión (CU011).

• Bloque 4 (25/10): reportes de asistencia y de ocupación e ingresos, exportables a PDF y Excel (CU009; R.16 y R.17).

• Bloque 5 (25/10): notificaciones por correo: confirmación de reserva, recordatorio de bloque y aviso de vencimiento, con registro y panel de seguimiento (CU010; R.18 a R.20).

• Bloque 6 (26/10): política de privacidad con consentimiento en el registro (R.30), script de medición de tiempos de respuesta (R.28) y carrusel de la landing con fotos reales.

• Bloque 7 (26/10): pago en línea de planes con Webpay Plus (ambiente de integración) y comprobante en PDF.

• Bloque 8 (26/10): portal Mi cuenta del alumno: perfil, membresía, pagos, marcas personales, foto de perfil y reservas.

• Bloque 9 (27/10): la web como aplicación instalable: íconos, manifiesto y modo standalone.

• Operación en producción (26 y 27/10): configuración y verificación del envío real de correos con Brevo (R.18 verificado; el correo llegó a la carpeta de spam), corrección de tildes en la base de datos y reemplazo de correos de prueba de clientes.

• Documentación de la Fase 2: DAS, Diccionario de Datos, Matriz de Riesgo, Matriz de Control de Cambio, Matriz RACI, Documento de Proceso de Negocio, Minuta, guías 2.4 y 2.6 y presentación.

• Verificación: los scripts de verificación ejecutados localmente durante el desarrollo se documentan en el archivo de progreso del repositorio (por ejemplo, 79 verificaciones en el bloque 2a y 124 en el bloque 2b).

Tareas postergadas o en validación, con su justificación:

• R.28 (tiempos de respuesta): la medición local arrojó un máximo de 48,7 ms; falta medirla en el entorno de producción.

• R.29 (compatibilidad en iPhone y Android): la instalación como aplicación está implementada; falta la prueba documentada en ambos sistemas.

• R.30 (privacidad): la página existe, pero los datos de contacto que muestra son de prueba y deben reemplazarse por los reales del gimnasio.

• Notificaciones push: se evaluaron y se dejaron fuera del alcance, quedando como hoja de ruta (registrado en la Matriz de Control de Cambio).

• Correos desde dominio propio: los correos salen desde una cuenta gratuita y pueden llegar a spam; la solución definitiva requiere un dominio propio con autenticación DKIM y DMARC.

# Próximo Sprint

Para la Fase 3 (entrega final) el equipo se compromete a: cerrar la validación de R.28, R.29 y R.30; incorporar las pruebas funcionales y con usuarios y la corrección de observaciones, según la Carta Gantt; preparar los manuales de usuario y la capacitación al cliente; y evaluar un dominio propio para el envío de correos.

# Anexos

Se adjuntan, de forma independiente, los documentos generados en la Fase 2: Documento de Arquitectura del Sistema (DAS), Diccionario de Datos, Matriz de Riesgo, Matriz de Control de Cambio, Matriz RACI, Documento de Proceso de Negocio, Minuta de reunión y las guías 2.4 y 2.6, además de la presentación de la Fase 2.