## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | Powerbuilding.gym
Nombre Participantes: | Benjamín Salazar y Victor Mejías
Fecha: | 08/09/2026
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19
| Septiembre | [22 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre | [30 empty] | Enero
Fase de Planificación | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Acta de Constitución de proyecto
Aprobación del Acta
Definición de requerimientos Generales
Organización del equipo
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos específicos
Documento de arquitectura SW
Documento de casos de uso
Documento de Mockups
Informe ERS
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo
Creacion de los script de tablas base de datos
Creación de scripts de consultas SQL (PostgreSQL)
Módulo de Autenticación y Roles (CU001)
Iniciar sesión y validar credenciales (JWT)
Gestión de roles Administrador / Alumno
Módulo de Bloques y Reservas (CU002-CU003)
Crear, editar y eliminar bloques de entrenamiento
Reservar bloque (Alumno)
Cancelar reserva (Alumno)
Módulo de Clientes y Asistencia (CU004-CU005)
Gestionar ficha de clientes
Registrar asistencia a bloques
Modulo del Administrador del Sistema
Administrar usuarios administradores (CU012)
Administrar planes y membresías (CU007)
Administrar pagos y cuotas (CU008)
Administrar disciplinas e instructores (CU012)
Modulo de Reportes
Dashboard de negocio (CU006)
Exportar reporte de asistencia — PDF/Excel (CU009)
Exportar reporte de ocupación e ingresos — PDF/Excel (CU009)
Notificaciones automáticas: reserva, recordatorio, vencimiento (CU010)
Aplicación móvil PWA: asistencia y reservas (CU011)
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas
Pruebas Funcionales
Pruebas con Usuarios
Pruebas de rendimiento y compatibilidad multi-dispositivo
Corrección de observaciones y cierre de bugs
Fase de implementación y cierre
Migración del sistema a producción
Capacitaciones
Manuales Usuario
Acta cierre de proyecto
Fase 3 ENTREGA FINAL
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
Benjamín Salazar | JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
Victor Mejías | APC | [6 empty] | Analista Programador
Benjamín Salazar | DBA | [6 empty] | Administrador BD
Victor Mejías | QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
Victor Mejías | DG | [6 empty] | Diseñador