## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto |  | 10 |  |  |  |  | Jefe de Proyecto | Benjamín Salazar
Aprobación del Acta |  | 2 |  |  |  |  | Analista Programador | Victor Mejías
Definición de requerimientos Generales |  | 4 | 6 |  |  |  | DBA | Benjamín Salazar
Organización del equipo |  | 3 | 3 |  |  |  | QA | Victor Mejías
[7 empty] | Diseñador | Victor Mejías
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos |  | 3 | 8
Documento de arquitectura SW |  |  | 8 | 6
Documento de casos de uso |  |  | 14
Prototipos | [5 empty] | 14
Propuesta ERS |  | 5 | 7
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo |  |  | 6 | 4
Creacion de los script de tablas base de datos |  |  |  | 10
Creación de scripts de consultas SQL (PostgreSQL) |  |  |  | 8
Módulo de Autenticación y Roles (CU001) |  |  | 8
Iniciar sesión y validar credenciales (JWT) |  |  | 8
Gestión de roles Administrador / Alumno |  |  | 5
Módulo de Bloques y Reservas (CU002-CU003) |  |  | 6
Crear, editar y eliminar bloques de entrenamiento |  |  | 10
Reservar y cancelar bloque (Alumno) |  |  | 10
Módulo de Clientes y Asistencia (CU004-CU005) |  |  | 6
Gestionar ficha de clientes |  |  | 8
Registrar asistencia a bloques |  |  | 6
Módulo de Notificaciones y PWA (CU010-CU011) |  |  | 6
Notificaciones automáticas (reserva, recordatorio, vencimiento) |  |  | 10
Aplicación móvil PWA (asistencia y reservas) |  |  | 16 |  |  | 4
Módulo del Administrador del Sistema (CU012) |  |  | 6
Administrar usuarios administradores y catálogos |  |  | 8
Administrar planes, membresías y pagos (CU007-CU008) |  |  | 10
Módulo de Reportes y Dashboard (CU006, CU009) |  |  | 6
Dashboard de negocio (KPIs, ocupación, asistencia) |  |  | 10 |  |  | 2
Exportar reporte de asistencia (PDF/Excel) |  |  | 6
Exportar reporte de ocupación e ingresos (PDF/Excel) |  |  | 6
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas |  |  |  |  | 4
Pruebas Funcionales |  |  | 4 |  | 16
Pruebas con Usuarios |  | 2 |  |  | 10
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema a producción |  | 2 | 6 | 4
Capacitaciones |  | 4
Manuales Usuario |  | 6
Acta cierre de proyecto |  | 3

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Benjamín Salazar | 25000 | 19 |  | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Victor Mejías | 11000 | 9 |  | Jefe de Proyecto | Benjamín Salazar | 25000 | 4500000
DBA | Desarrollador BD | Benjamín Salazar | 12000 | 0 |  | Analista Programador | Victor Mejías | 11000 | 1980000
QA | Calidad Y Testing | Victor Mejías | 9000 | 0 |  | Administrador BD | Benjamín Salazar | 12000 | 2160000
DI | Diseñador | Victor Mejías | 10500 | 0 |  | Calidad Y Testing | Victor Mejías | 9000 | 1620000
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  |  | Diseñador | Victor Mejías | 10500 | 1890000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Benjamín Salazar | 25000 | 8 |  | Jefe de Proyecto
AP | Analista Programador | Victor Mejías | 11000 | 37 |  | Analista Programador
DBA | Desarrollador BD | Benjamín Salazar | 12000 | 6 |  | Administrador BD
QA | Calidad Y Testing | Victor Mejías | 9000 | 0 |  | Calidad Y Testing
DI | Diseñador | Victor Mejías | 10500 | 14 |  | Diseñador
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  |  | TOTAL HH
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Benjamín Salazar | 25000 | 0 |  | Fase de Planificación
AP | Analista Programador | Victor Mejías | 11000 | 157 |  | Fase de Análisis y Diseño
DBA | Desarrollador BD | Benjamín Salazar | 12000 | 22 |  | Fase de Desarrollo
QA | Calidad Y Testing | Victor Mejías | 9000 | 0 |  | Fase de QA
DI | Diseñador | Victor Mejías | 10500 | 6 |  | Fase de Implementación y Cierre
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  |  | TOTAL HH FASES
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Benjamín Salazar | 25000 | 2 |  | UTILIDAD
AP | Analista Programador | Victor Mejías | 11000 | 4 |  | PRECIO FINAL
DBA | Desarrollador BD | Benjamín Salazar | 12000 | 0
QA | Calidad Y Testing | Victor Mejías | 9000 | 30
DI | Diseñador | Victor Mejías | 10500 | 0
TOTAL FASE PRUEBAS QA
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Benjamín Salazar | 25000 | 15
AP | Analista Programador | Victor Mejías | 11000 | 6
DBA | Desarrollador BD | Benjamín Salazar | 12000 | 4
QA | Calidad Y Testing | Victor Mejías | 9000 | 0
DI | Diseñador | Victor Mejías | 10500 | 0
TOTAL FASE IMPLEMENTACION
Costos de Infraestructura y Tecnología
SIGLA | SERVICIO | PLAN | COSTO MENSUAL (CLP) | COSTO ANUAL (CLP)
FE | Netlify — Hosting Frontend | Free | 0 | 0
BE | Railway — Hosting Backend + PostgreSQL | Hobby (USD 5/mes, tipo de cambio ~$940) | 4700 | 56400
DOM | Dominio propio (opcional, ej. .cl) | Registro anual NIC Chile |  | 12000
DEV | Herramientas de desarrollo (VS Code, GitHub, Claude Code) | Free | 0 | 0
TOTAL INFRAESTRUCTURA (1er año, dominio opcional incluido)
PRECIO FINAL DESARROLLO (HH + margen 60%)
COSTO INFRAESTRUCTURA (1er año)
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO (desarrollo + 1er año de hosting)