## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Benjamín Salazar / Jefe de Proyecto | 19/10/2026 | C | Necesario | Medio | Se reasigna la ejecución de la aplicación móvil (PWA) de Víctor Mejías a Benjamín Salazar para trabajarla sobre la misma base de código y API (consignado en la Guía 2.4). | R.21 a R.23 | CU011 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-02 | Benjamín Salazar / Jefe de Proyecto | 25/10/2026 | C | Urgente | Alto | Corrección de seguridad y calidad del sistema base: escape de datos en pantalla (XSS), validaciones en el backend, fecha en zona America/Santiago, actualización de última visita al marcar asistencia, registro en transacción y sesión conservada al recargar. | R.1, R.2, R.24, R.25 | CU001, CU005 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-03 | Benjamín Salazar / Jefe de Proyecto | 25/10/2026 | C | Necesario | Alto | Se adelanta el desarrollo de los mantenedores (administradores, disciplinas, instructores, planes, pagos y plantillas), planificados en la Carta Gantt entre el 13/11 y el 12/12/2026. | R.10 a R.15 | CU007, CU008, CU012 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-04 | Benjamín Salazar / Jefe de Proyecto | 25/10/2026 | C | Necesario | Medio | Se adelantan los reportes exportables a PDF y Excel (asistencia y ocupación/ingresos), planificados entre el 08 y el 11/12/2026. | R.16, R.17 | CU009 | Desarrollo | Bajo | Aceptado
SC-05 | Benjamín Salazar / Jefe de Proyecto | 25/10/2026 | C | Necesario | Medio | Se adelanta la aplicación móvil de administración (PWA): pantalla Hoy, marcar asistencia, instalación y service worker (planificada entre el 12 y el 14/12/2026). | R.21 a R.23 | CU011 | Desarrollo | Bajo | Aceptado
SC-06 | Benjamín Salazar / Jefe de Proyecto | 25/10/2026 | C | Necesario | Alto | Notificaciones por correo: en lugar del servicio SMTP planificado se integra el proveedor Brevo por API HTTP, con modo simulado por defecto y registro de cada envío. | R.18 a R.20 | CU010 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-07 | Benjamín Salazar / Jefe de Proyecto | 26/10/2026 | SC | Necesario | Medio | Política de privacidad y consentimiento en el registro; script de medición de tiempos de respuesta. | R.28, R.30 | CU004 | Desarrollo | Bajo | Aceptado
SC-08 | Benjamín Salazar / Jefe de Proyecto | 26/10/2026 | SC | Necesario | Medio | Pago en línea con Webpay Plus (ambiente de integración) y comprobante de pago en PDF; no estaban en la planilla original. | R.12 (extensión); nuevo requerimiento propuesto | CU008 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-09 | Benjamín Salazar / Jefe de Proyecto | 26/10/2026 | SC | Necesario | Medio | Panel Mi cuenta del alumno: perfil, membresía, pagos con comprobante, reservas y asistencia, marcas declaradas, cambio de contraseña y foto de perfil visible en el panel de administración. | Nuevo requerimiento propuesto | CU001, CU003 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-10 | Benjamín Salazar / Jefe de Proyecto | 26/10/2026 | SC | Necesario | Bajo | Carrusel de fotos reales en la página de inicio, con diseño responsivo y desplazamiento táctil. | R.26 | — | Desarrollo | Bajo | Aceptado
SC-11 | Benjamín Salazar / Jefe de Proyecto | 27/10/2026 | SC | Necesario | Medio | La web queda instalable como aplicación para el alumno (íconos, manifiesto y modo standalone), además de la app de administración. | R.29; nuevo requerimiento propuesto | CU011 | Desarrollo | Bajo | Aceptado
SC-12 | Benjamín Salazar / Jefe de Proyecto | 27/10/2026 | C | Urgente | Alto | Corrección de la codificación de caracteres (tildes y ñ) en datos de producción cargados desde Windows, mediante UPDATE transaccional con revisión final. | Transversal | — | Despliegue | Medio | Aceptado
SC-13 | Benjamín Salazar / Jefe de Proyecto | 27/10/2026 | C | Urgente | Alto | Cambio del correo de 5 cuentas de prueba a un dominio de pruebas, para evitar envíos de notificaciones a direcciones externas al activar el correo real. | R.18 a R.20 | CU010 | Despliegue | Bajo | Aceptado
SC-14 | Benjamín Salazar / Jefe de Proyecto | 27/10/2026 | C | Necesario | Medio | Retirar las etiquetas de demostración de los nombres y descripciones de instructores y planes. | R.11, R.14 | CU007, CU012 | Despliegue | Bajo | Aceptado (pendiente de aplicar)
SC-15 | Benjamín Salazar / Jefe de Proyecto | 27/10/2026 | C | Necesario | Medio | Remitente de correo: se usa una casilla Gmail dedicada con Brevo; los correos pueden llegar a Spam. Se planifica un dominio propio con DKIM y DMARC. | R.18 a R.20 | CU010 | Cierre | Medio | Aceptado
SC-16 | Benjamín Salazar / Jefe de Proyecto | 27/10/2026 | SC | Necesario | Medio | Notificaciones push en el celular: no están entre los 30 requerimientos; requieren claves VAPID, tabla de suscripciones y la app instalada. | No incluido en la planilla | CU011 | Fase 3 / hoja de ruta | Alto | Rechazado (hoja de ruta)
SC-17
SC-18
SC-19
SC-20
SC-21
SC-22
SC-23
SC-24