## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
R-01 | Vencimiento del crédito de prueba de Railway deja el backend sin servicio (ocurrió el 27/10/2026 y bloqueó los despliegues hasta activar el plan). | Externo (2) | 4 | 3 | Plan de pago de Railway activado y despliegue verificado. Revisar el estado del plan antes de cada entrega y verificar los despliegues después de cada push a main. | Benjamín Salazar
R-02 | Los correos enviados desde un remitente Gmail con Brevo llegan a la carpeta de Spam (advertencias de DKIM/DMARC por dominio gratuito); verificado en la prueba del 27/10/2026. | Externo (2) | 4 | 2 | Informar a la clienta y al equipo que revisen Spam durante la validación. Mejora planificada: dominio propio con DKIM y DMARC configurados en Brevo. | Benjamín Salazar
R-03 | Un push a la rama main redespliega producción automáticamente y puede publicar cambios sin probar. | Desarrollo (3) | 3 | 3 | Trabajar en la rama fase-2 y mezclar a main solo cuando cada bloque esté probado. No usar push --force ni git add . Verificar el despliegue en Netlify y Railway después de cada publicación. | Benjamín Salazar
R-04 | Pérdida o alteración de datos al aplicar migraciones de base de datos en producción. | Desarrollo (3) | 2 | 4 | Migraciones idempotentes que solo agregan tablas o columnas, aplicadas con ON_ERROR_STOP. Scripts de corrección con transacción y ensayo previo con ROLLBACK, como se hizo con el cambio de correos y la corrección de tildes. | Benjamín Salazar
R-05 | Caracteres con tilde y ñ guardados con codificación incorrecta al cargar datos desde Windows (ocurrió con datos de demostración y plantillas; corregido el 27/10/2026). | Desarrollo (3) | 4 | 2 | Corrección aplicada con UPDATE transaccional y revisión final sin filas dañadas. Cargar siempre con PGCLIENTENCODING=UTF8 y revisar los textos en pantalla después de cada carga. | Benjamín Salazar
R-06 | Exposición de secretos (JWT_SECRET, clave de API de correo, URL de la base de datos) en el repositorio público o en conversaciones. | Desarrollo (3) | 2 | 4 | Secretos solo como variables de entorno en Railway; archivos .env fuera del repositorio. La clave de Brevo se creó con permiso restringido a correo transaccional. No compartir claves por chat. | Benjamín Salazar
R-07 | Fotos de perfil con metadatos (por ejemplo ubicación GPS) que afecten la privacidad de los alumnos. | Desarrollo (3) | 3 | 3 | El servidor valida el JPEG por contenido y elimina los metadatos antes de guardar; tamaños limitados (foto 48 KB, miniatura 6 KB). | Benjamín Salazar
R-08 | Los datos de contacto de la política de privacidad son de prueba (R.30, Ley N° 19.628) y no los reales del gimnasio. | Proyecto (4) | 4 | 2 | Reemplazar por los datos reales de la clienta antes de la puesta en marcha y confirmar el contenido de la política con ella. | Benjamín Salazar
R-09 | Pago en línea con Webpay solo en ambiente de integración: no cobra dinero real y la clienta podría esperar cobros reales. | Externo (2) | 3 | 2 | Dejar claro en el alcance que el pago en línea opera en ambiente de integración. Para cobros reales se requiere el convenio del comercio con el proveedor de pago. | Benjamín Salazar
R-10 | La demostración en vivo depende de internet y de servicios externos (Netlify, Railway, Brevo). | Externo (2) | 2 | 3 | Ensayar la demostración con anticipación y preparar capturas o un video corto de respaldo. | Benjamín Salazar
R-11 | Dificultad para coordinar horarios del equipo (dos integrantes), lo que limita el trabajo conjunto. | Proyecto (4) | 3 | 3 | Reuniones de seguimiento con minuta, tareas por responsable (Matriz EDT) y trabajo por ramas para avanzar de forma independiente. | Benjamín Salazar y Víctor Mejías
R-12 | Alcance amplio frente al tiempo disponible del semestre; riesgo de no cerrar todos los requerimientos con evidencia. | Proyecto (4) | 3 | 3 | Orden de ejecución por bloques priorizados, control de cambios documentado y verificación de cada requerimiento antes de declararlo cumplido. | Benjamín Salazar
R-13 | Tiempos de respuesta en producción distintos a los medidos en local (R.28); backend alojado en región sfo de Railway. | Externo (2) | 2 | 2 | Medir los tiempos en producción con el script de medición y las herramientas del navegador, y registrar los resultados como evidencia. | Benjamín Salazar
R-14 | Diferencias de compatibilidad entre dispositivos (R.29): en iPhone la app instalada guarda su sesión aparte y requiere agregarla de nuevo para actualizar el ícono. | Externo (2) | 3 | 2 | Pruebas en Android e iPhone, e instrucciones de instalación para el administrador y los alumnos. | Víctor Mejías
R-15 | El token de sesión (JWT, 7 días) no se invalida al cambiar la contraseña. | Desarrollo (3) | 2 | 2 | Riesgo conocido, aceptado para esta entrega. Mejora planificada: invalidación de sesiones al cambiar la contraseña y recuperación de contraseña por correo. | Benjamín Salazar
R-16 | Cuentas de prueba con credenciales conocidas dentro del entorno de producción. | Desarrollo (3) | 3 | 3 | Cambiar las contraseñas o eliminar las cuentas de prueba una vez concluida la presentación. | Benjamín Salazar

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto