## Hoja1
Matriz de Responsabilidades RACI
Actividad o documentacion | Benjamín Salazar | Víctor Mejías
Acta de Constitución y aprobación | R | A | R=Responsable | A=Auditor | C=Consultar | I=Informar
Planilla de Requerimientos (30 requerimientos) | R | R
Organización del equipo, minuta y Sprint 1 | R | R
Casos de uso, Mockups e Informe ERS | R | R
Matriz EDT con costos y Carta Gantt | A | R
Modelo de datos PostgreSQL | R | A
Autenticación y roles (R.1, R.2, R.24, R.25) | R | A
Bloques, reservas y cancelación (R.3 a R.5) | R | A
Clientes, ficha y WhatsApp (R.6, R.9) | R | A
Registro de asistencia (R.7) | R | A
Dashboard y análisis de negocio (R.8) | R | A
Mantenedores adicionales (R.10 a R.15) | R | A
Reportes PDF y Excel (R.16, R.17) | R | A
Notificaciones por correo (R.18 a R.20) | R | A
Aplicación móvil PWA (R.21 a R.23) * | R | A
Pagos en línea, comprobante y panel Mi cuenta (extensiones) | R | A
Pruebas y QA | A | R
Documento de Arquitectura de Software (DAS) | R | R
Diccionario de Datos | R | A
Matriz de Riesgo y Matriz de Control de Cambio | R | A
Guías 2.4 y 2.6 y presentación de la Fase 2 | R | A
Migración a producción, capacitaciones, manuales y acta de cierre | R | R
* Asignación original: Víctor Mejías (minuta del 08/09/2026); ejecución reasignada a Benjamín Salazar (Guía 2.4).
Fuente: Plan de Trabajo de la Guía 2.4. En actividades con un solo responsable, el otro integrante audita (A) en las reuniones de seguimiento.